## Communication
| [S]Campagne médiatique | Date limite | [S]Appui aux productions artistiques et culturelles | Date limite | [S]Reinstallation et reoperationnalisation des 7 equipes regionales de la TV nationale | Date limite | [S]Operations des radios rurales | Date limite | [S]Elaborer le guide harmonisé et intégré de communication et des supports de communication | Date limite pour la distribution du guide | [S]Mise en place des comités de veille dans les villages / activation du Ministère de l'Administration | Date limite | [S]Activités de communication auprès des établissements scolaires | Date limite
National | UNFPA - partenariat avec la RTG et 3 radios privées (Soleil FM, Nostagie FM et Renaissance FM): émission interactives BCC, en français et en 6 langues nationales ( en partenariat avec les communicateurs traditionnels); | UNFPA: 31 decembre 2014 | UNFPA: production et diffusion sur RTG de 15 sketchs avec la troupe "grand devis et KabaKoudou"; OMS appui aux production de Spots TV/Radio | UNFPA: 03 janvier 2015 | UNICEF 1 partenariat avec les 2 stations de la télé nationale (collaboration avec 4 stations de tele privees sans ententes formel). | 15 decembre | UNICEF en appui a la Coordination nationale | ? | UNFPA/Groupe de travail de la communication | ? | UNICEF en Partenariat avec les agences du systeme et les ONGs; OMS Participation à la conception du document de stratégie et à la mise en oeuvre | ? | UNICEF, Plan International | ?
Beyla | PNUD Internews: en collaboration avec la radio rurale de Beyla; USAID/Save the Children | 30 Octobre - 31 Décembre 2014 |  |  |  |  | UNICEF (40%) Fouala GAP (60%) | ? |  | ? | UNICEF (CU+13 CR)/USAID-Save the Children (40 CV) | 2014-01-31 | UNICEF, Plan International | ?
Boffa | PNUD: Publication dans les médias (émissions radios, télé, presse écrite, presse en ligne etc.) (9) | 20 Décembre 2014 - 20 Juin 2015 |  |  |  |  | UNICEF (100%) | ? |  | ? | UNICEF (CU+ 7CR) | ? | UNICEF, Plan International | ?
Boké | PNUD: Publication dans les médias (émissions radios, télé, presse écrite, presse en ligne etc.) Internews: en collaboration avec la radio rurale de Boké | 20 Décembre 2014 - 20 Juin 2015 |  |  |  |  | UNICEF (50%) Donghol GAP (50%) | ? |  | ? | UNICEF (1CU+ 10CR) | ? | UNICEF, Plan International | ?
Conakry | PNUD - Specialiste en engagement communautaire Internews - en collaboration avec Nostalgie FM et Soleil FM UNFPA - Panneaux et affiches d'IEC (thématique prévention, femmes enceintes, adolescentes, jeunes et agents de santé) | UNFPA: 31 decembre 2014 ; PNUD: 20 Décembre 2014 - 20 Juin 2015 |  |  |  |  | UNICEF (70%) GAP (30%) | ? |  | ? | UNICEF(Kaloum, Matam, Ratoma), OMS (Dixiin, Matoto) | ? | UNICEF, Plan International | ?
Coyah | PNUD Internews - en collaboration avec Bambou FM UNFPA - Panneaux et affiches d'IEC (thématique prévention, femmes enceintes, adolescentes, jeunes et agents de santé) | UNFPA: 31 decembre 2014; PNUD: 20 Décembre 2014 - 20 Juin 2015 |  |  |  |  | Plan (100%) | ? |  | ? | UNICEF (CU+ 3CR) Plan Guinee OMS | ? | UNICEF, Plan International | ?
Dabola | [9 empty] | ? | UNICEF (CU+ 8 CR) | ? | UNICEF, Plan International | ?
Dalaba | PNUD | 20 Décembre 2014 - 20 Juin 2015 |  |  |  |  | UNICEF (100%) | ? |  | ? | UNICEF (CU+9 CR) | ? | UNICEF, Plan International | ?
Dinguiraye | [6 empty] | UNICEF Lero | ? |  | ? | UNICEF (CU+7CR) | ? | UNICEF, Plan International | ?
Dubréka | PNUD | 20 Décembre 2014 - 20 Juin 2015 |  |  |  |  | Plan (100%) | ? |  | ? | UNICEF (1CU+ 6CR) | ? | UNICEF, Plan International | ?
Faranah | UNFPA | UNFPA: 31 decembre 2014 | [7 empty] | ? | UNICEF (CU+10 CR);UNFPA: 16 CR Marela (1) CR Tindo (2) CR Tiro (2) CR Sandenia (1) CR Passaya (1) | UNFPA:18 décembre 2014 | UNICEF, Plan International | ?
Forecariah | PNUD; UNFPA: Panneaux et affiches d'IEC (thématique prévention, femmes enceintes, adolescentes, jeunes et agents de santé) | UNFPA: 31 decembre 2014; PNUD: 20 Décembre 2014 - 20 Juin 2015 20 Décembre 2014 - 20 Juin 2015 |  |  |  |  | UNICEF (50%) GAP (50%) | ? |  | ? | UNICEF (CU+9CR) | ? | UNICEF, Plan International | ?
Fria | [6 empty] | UNICEF (100%) | ? |  | ? |  |  | UNICEF, Plan International | ?
Gaoual | Internews: en collaboration avec la radio Voix de Fria | ? |  |  |  |  | UNICEF (50%) GAP (50%) | ? |  | ? |  |  | UNICEF, Plan International | ?
Guéckédou | PNUD; UNFPA: Panneaux et affiches d'IEC (thématique prévention, femmes enceintes, adolescentes, jeunes et agents de santé) | UNFPA: 31 decembre 2014; Décembre 2014; PNUD: 30 Octobre - 31 Décembre 2014 |  |  |  |  | UNICEF (30%) GAP (70%) | ? |  | ? | UNICEF (CU+9 CR) | ? | UNICEF, Plan International | ?
Kankan | Internews: en collaboration avec Nabaya FM; UNFPA: Panneaux et affiches d'IEC (thématique prévention, femmes enceintes, adolescentes, jeunes et agents de santé): USAID/Save the Children | UNFPA: 31 decembre 2014 |  |  |  |  | UNICEF (40%) GAP (60%) | ? |  | ? | UNICEF (CU+12CR)/Save the Children-USAID 30 CV UNFPA:19 CU (9) CR: Balandou (2) CR Tokonou (2) CR Gberedou-Baranama(2) CR Boula (2) CR Karifamoriya (2) 42 Formateurs/superviseurs | Save: 31 Jan; UNFPA: 18 décembre 2014 | UNICEF, Plan International | ?
Kérouané | UNFPA and OMS: Panneaux et affiches d'IEC (thématique prévention, femmes enceintes, adolescentes, jeunes et agents de santé); Sensibilisation des population, émission interactives radio rurale locale, publication de bulletin hebdomadaire) | OMS: En cours; UNFPA: 31 decembre 2014 |  |  |  |  | UNICEF (40%) Banankoro GAP (60%) | ? |  | ? | Save the Children (69 CV)/UNICEF (CU+7 CR) UNFPA: 11 CR Sibilibaro (4) CR Banakoro (2) CU (1) CR Komodou (1) CR Damoro(3) 35 Formateurs/superviseurs | Save: 31 decembre; UNFPA: 17 novembre 2014 | UNICEF, Plan International | ?
Kindia | PNUD; UNFPA: Panneaux et affiches d'IEC (thématique prévention, femmes enceintes, adolescentes, jeunes et agents de santé) | UNFPA: 1er novembre 2015; PNUD: 20 Décembre 2014 - 20 Juin 2015 |  |  |  |  | UNICEF (40%) Kakoulima, Khaliakori GAP (60%) | ? |  | ? | UNICEF (CU+9CR) | ? | UNICEF, Plan International | ?
Kissidougou | UNFPA: Panneaux et affiches d'IEC (thématique prévention, femmes enceintes, adolescentes, jeunes et agents de santé) | UNFPA: 31 Decembre 2014 |  |  |  |  | UNICEF (40%) GAP (60%) | ? |  | ? | UNICEF (CU+14CR) | ? | UNICEF, Plan International | ?
Koubia | PNUD | PNUD: 20 Décembre 2014 - 20 Juin 2015 |  |  |  |  | UNICEF (50%) Koundara GAP (50%) | ? |  | ? |  |  | UNICEF, Plan International | ?
Koundara | [6 empty] | UNICEF (50%) GAP (50%) | ? |  | ? |  |  | UNICEF, Plan International | ?
Kouroussa | UNFPA; USAID/Save the Children | UNFPA: 10 Novembre au 31 decembre 2014 |  |  |  |  | UNICEF (50%) Cissela GAP (50%) | ? |  | ? | USAID/Save the Children 90 CV; UNICEF (CU+ 11 CR) UNFPA: 13 comités 4 CU+CR : (Sanguiana : 4) CR Banféré (2) CR Kiniero (2) CR Baro(1) 35 Formateurs/superviseurs | Save: 31 Jan; UNFPA:18 décembre 2014 | UNICEF, Plan International | ?
Labé | PNUD; UNFPA: Panneaux et affiches d'IEC (thématique prévention, femmes enceintes, adolescentes, jeunes et agents de santé) | UNFPA: 1er novembre 2015; PNUD: 20 Décembre 2014 - 20 Juin 2015 |  |  |  |  | UNICEF (50%) Imbeco, Labe GAP (50%) | ? |  | ? |  |  | UNICEF, Plan International | ?
Lelouma | [6 empty] | UNICEF (50%) GAP (50%) | ? |  | ? |  |  | UNICEF, Plan International | ?
Lola | PNUD | PNUD: 30 Octobre - 31 Décembre 2014 |  |  |  |  | UNICEF (50%) GAP (50%) | ? |  | ? | Save the Children (40 CV); UNICEF (CU+ 8 CR) UNFPA (4 CR) PNUD (2 CR + 2 CU) | Save: 31 January; UNFPA:1er decembre 2014; PNUD: 5-31 décembre 2014 | UNICEF, Plan International | ?
Macenta | PNUD; UNFPA, OMS: Panneaux et affiches d'IEC (thématique prévention, femmes enceintes, adolescentes, jeunes et agents de santé); Sensibilisation des population, émission interactives radio rurale locale, publication de bulletin hebdomadaire) | UNFPA: 1er novembre 2015; PNUD: 30 Octobre - 31 Décembre 2014 |  |  |  |  | UNICEF (30%) Site de Ziama GAP (70%) | ? |  | ? | PNUD; UNICEF (CU+14CR) UNFPA : 40 - CR Nzegbela: (10) - CR Seredou (10) - CR Bofossou (10) - CR Kouankan (10) - NB. 20 superviseurs formés | UNFPA:17 novembre 2014; PNUD: PNUD: 5-31 décembre 2014 | UNICEF, Plan International | ?
Mali | PNUD | PNUD: 20 Décembre 2014 - 20 Juin 2015 |  |  |  |  | UNICEF (50%) GAP (50%) | ? |  | ? |  |  | UNICEF, Plan International | ?
Mamou | PNUD | PNUD: 20 Décembre 2014 - 20 Juin 2015 |  |  |  |  | UNICEF (100%) | ? |  | ? | UNICEF (CU+13CR) | ? | UNICEF, Plan International | ?
Mandiana | [6 empty] | UNICEF (40%) GAP (60%) | ? |  | ? | UNICEF (CU+12CR) | ? | UNICEF, Plan International | ?
Nzérékoré | PNUD Internews: en collaboration avec la radio rurale de Nzerekore, Pacifique FM et Liberte FM UNFPA: Panneaux et affiches d'IEC (thématique prévention, femmes enceintes, adolescentes, jeunes et agents de santé) | UNFPA: 10 Novembre au 31 decembre 2014; PNUD: 30 Octobre - 31 Décembre 2014 |  |  |  |  | UNICEF (30%) OPT GAP (70%) | ? |  | ? | UNICEF (CU+10CR) UNFPA (2 CR) PNUD (7 CR+CU) | UNFPA:17 novembre 2014 PNUD: 29 novembre - 31décembre 2014 | UNICEF, Plan International | ?
Pita | PNUD | PNUD: 20 Décembre 2014 - 20 Juin 2015 |  |  |  |  | UNICEF (100%) | ? |  | ? | UNICEF (CU+12CR) |  | UNICEF, Plan International | ?
Siguiri | UNFPA: Panneaux et affiches d'IEC (thématique prévention, femmes enceintes, adolescentes, jeunes et agents de santé) | UNFPA: 31 decembre 2014 |  |  |  |  | UNICEF (30%) Siguiri GAP (70%) | ? |  | ? | UNICEF (CU+ 12 CR); Save the Children 80 CV; UNFPA: 20 - Koulé (10) - Samoé (10) NB 10 superviseurs formés | Save: 31 decembre; UNFPA: 18 décembre 2014 | UNICEF, Plan International | ?
Télimélé | OMS Sensibilisation des population, émission interactives radio rurale locale, publication de bulletin hebdomadaire; PNUD Internews: en collaboration avec la radio rurale de Telimele | PNUD: 20 Décembre 2014 - 20 Juin 2015 |  |  |  |  | UNICEF (25%) GAP (75%) | ? |  | ? | UNICEF (CU+13 CR) | ? | UNICEF, Plan International | ?
Tougue | [6 empty] | UNICEF (50%) Fataco GAP (50%) | ? |  | ? |  |  | UNICEF, Plan International | ?
Yomou | PNUD | PNUD: 30 Octobre - 31 Décembre 2014 |  |  |  |  | UNICEF (30%) GAP (70%) | ? |  | ? | UNICEF (CU+6CR) UNFPA (4CR) | UNFPA:1er decembre 2014 | UNICEF, Plan International | ?

## Surveillance & suivi
| [S] Agent communautaire | [A] Formation pour AC | [A] Vélos pour AC | [A] Equipement pour AC (bottes, imperméable, lampes torches, pile) | [A] Salaire pour AC | Date limite | [A] Téléphones pour AC | [A] Credit mensuel de Communication pour AC | Date limite | [S] Superviseurs de proximité | [A] Formation de superviseurs de proximite | [A] Equipements pour les superviseurs (bottes, imperméable, lampes torches, pile) | [A] Motos pour superviseurs | [A] Carburant de supervision | Date limite | [A] Téléphone portable | [A] Credit mensuel de Communication par mois | Date limite | [S] Superviseurs de district | [A] Formation de superviseurs de district | [A] Equipement pour supervisuer (bottes, imperméable, lampes torches, pile) | [A] Véhicule | [A] Carburant ssupervision de district | Date limite | [A] Téléphone portable | [A] Credit mensuel de Communication (flotte) | Date limite | [S] Investigation et Epidemiologie | [A] Investigateurs nationaux | Date limite | [A] Experts internationaux pour l'appui à la surveillance | Date limite | [A] Vehicule pour les investigations des cas | [A] Carburant | Date limite | [S] Surveillance transfrontalière (terrestre, maritime et aéroport, entrées et sorities des villes et les garevitures des viles) | [A] Postes frontaliers | [A] Formation pour agents | [A] Equipement des postes frontièrs (Thermo flash, moto, telephone, boite pharmaceutique, EPI, tente, lit, matelas, kit de lavage des mains) | Date limite | [S] Gestion des données | [A] Responsables prefectoraux de la gestion des données | Date limite | [A] Suivi et Evaluation | Date limite | [S] Surveillance basée à l'hopital | [A] PPE et equipements | [A] Espace pour les cas d'isolations | [A] Formation et manuel de procédure pour controler l'infection et pour les mesures à prendre en face d'un cas suspect. | Date limite
National | [41 empty] | CDC | En cours | OMS | En cours |  |  |  | CDC/OMS | En cours
Beyla |  | OMS/CDC/USAID-Save the Children | OMS/CDC | OMS/CDC | OMS/CDC; USAID-Save the Children | En cours | UNFPA/Columbia Univ | OMS/CDC | En cours |  | OMS/CDC | OMS/CDC | OMS/CDC | OMS/CDC | En cours | OMS/CDC | OMS/CDC | En cours |  | OMS/CDC | OMS/CDC | OMS/CDC | OMS/CDC | En cours | OMS/CDC | OMS/CDC | En cours |  | OMS/CDC | En cours | OMS/CDC | En cours | OMS/CDC | OMS/CDC | En cours | [6 empty] | OMS/CDC | En cours | [5 empty] | OMS/CDC; USAID/JHPIEGO (PI aux hopitaux et CS) | En cours
Boffa | [28 empty] | OMS/CDC | En cours |  |  | OMS/CDC | OMS/CDC | En cours | [13 empty] | OMS/CDC | En cours
Boké |  | OMS/CDC | OMS/CDC | OMS/CDC | OMS/CDC | En cours | UNFPA/Columbia Univ | OMS/CDC | En cours |  | OMS/CDC | OMS/CDC | OMS/CDC | OMS/CDC | En cours | OMS/CDC | OMS/CDC | En cours |  | OMS/CDC | OMS/CDC | OMS/CDC | OMS/CDC | En cours | OMS/CDC | OMS/CDC | En cours |  | OMS/CDC | En cours |  | En cours | OMS/CDC | OMS/CDC | En cours |  | OMS/CDC | OMS/CDC | OMS/CDC | En cours | [8 empty] | OMS/CDC | En cours
Conakry |  | OMS/CDC | OMS/CDC | OMS/CDC | OMS/CDC/ACF (per diem)/ Save the Children (70) | Save: 1er novembre; ACF: si besoin, appui possible dès début Décembre | UNFPA/Columbia Univ | OMS/CDC/ACF/Save the Children (70) | Save the Children: 1er novembre; ACF: si besoin, appui possible dès début Décembre |  | OMS/CDC | OMS/CDC | OMS/CDC | OMS/CDC/ACF | ACF: si besoin, appui possible dès début Décembre | OMS/CDC | OMS/CDC/ACF; Save the Children (25) | Save: 1er novembre; ACF: si besoin, appui possible dès début Décembre |  | OMS/CDC | OMS/CDC | OMS/CDC | OMS/CDC/ACF | ACF: si besoin, appui possible dès début Décembre | OMS/CDC | OMS/CDC | ACF: si besoin, appui possible dès début Décembre |  | OMS/CDC | En cours | OMS/CDC | En cours | OMS/CDC | OMS/CDC | ACF: 3Déc (1 véhicule MCM Matoto Déc & Janv + 1 véhicule MCM Ratoma Déc) |  | OMS/CDC | OMS/CDC | OMS/CDC | En cours |  | OMS/CDC | En cours | [5 empty] | OMS/CDC; USAID/JHPIEGO (PI aux hopitaux et CS) | En cours
Coyah |  | OMS/CDC/Plan | OMS/CDC/Plan | OMS/CDC/Plan | OMS/CDC/Plan | ACF: appui possible à partir de Janvier si besoin. | UNFPA/Columbia Univ | OMS/CDC/Plan | ACF: appui possible à partir de Janvier si besoin. |  | OMS/CDC/Plan | OMS/CDC/Plan | OMS/CDC/Plan | OMS/CDC/Plan/ACF | ACF: appui possible à partir de Janvier si besoin. | OMS/CDC/Plan | OMS/CDC/Plan/ACF | ACF: appui possible à partir de Janvier si besoin. |  | OMS/CDC/Plan | OMS/CDC/Plan | OMS/CDC/Plan | OMS/CDC/Plan | ACF: appui possible à partir de Janvier si besoin. | OMS/CDC/Plan | OMS/CDC/Plan | ACF: appui possible à partir de Janvier si besoin. |  | OMS/CDC | En cours | OMS/CDC/Plan | En cours | OMS/CDC | OMS/CDC | En cours | [6 empty] | OMS/CDC/Plan | En cours | [5 empty] | OMS/CDC | En cours
Dabola | [28 empty] | OMS/CDC | En cours |  |  | OMS/CDC | OMS/CDC | En cours | [13 empty] | OMS/CDC | En cours
Dalaba |  | OMS/CDC | OMS/CDC | OMS/CDC | OMS/CDC/ACF (perdiem) | ACF: appui possible si besoin à partir du 12 Janvier. | UNFPA/Columbia Univ | OMS/CDC/ACF | ACF: appui possible à partir du 12 Janvier. |  | OMS/CDC | OMS/CDC | OMS/CDC | OMS/CDC/ACF | ACF: appui possible si besoin à partir du 12 Janvier. | OMS/CDC | OMS/CDC/ACF | ACF: appui possible si besoin à partir du 12 Janvier. |  | OMS/CDC | OMS/CDC | OMS/CDC | OMS/CDC/ACF | ACF: appui possible si besoin à partir du 12 Janvier. | OMS/CDC | OMS/CDC | ACF: appui possible si besoin à partir du 12 Janvier. |  | OMS/CDC | En cours |  | En cours | OMS/CDC | OMS/CDC | En cours | [13 empty] | OMS/CDC | En cours
Dinguiraye | [28 empty] | OMS/CDC | En cours |  |  | OMS/CDC | OMS/CDC | En cours | [13 empty] | OMS/CDC | En cours
Dubréka |  | OMS/CDC | OMS/CDC | OMS/CDC | OMS/CDC | En cours | UNFPA/Columbia Univ | OMS/CDC | En cours |  | OMS/CDC | OMS/CDC | OMS/CDC | OMS/CDC | En cours | OMS/CDC | OMS/CDC | En cours |  | OMS/CDC | OMS/CDC | OMS/CDC | OMS/CDC | En cours | OMS/CDC | OMS/CDC | En cours |  | OMS/CDC | En cours | OMS/CDC | En cours | OMS/CDC | OMS/CDC | En cours | [13 empty] | OMS/CDC | En cours
Faranah* |  | UNFPA 28 | UNFPA 28 | UNFPA 28 | UNFPA 28 | UNFPA:31 Decembre | UNFPA/Columbia Univ | UNFPA | UNFPA:31 Decembre |  | UNFPA (2) | UNFPA (2) | UNFPA(2) | UNFPA(2) | UNFPA:31 Decembre | UNFPA+Columbia Univ (2/3) | UNFPA | UNFPA: 21 novembre | [6 empty] | OMS/CDC | OMS/CDC | En cours |  | OMS/CDC | En cours | OMS/CDC |  | OMS/CDC | OMS/CDC | En cours | [13 empty] | OMS/CDC | En cours
Forecariah* |  | OMS/CDC/Plan | OMS/CDC/Plan | OMS/CDC/Plan | OMS/CDC/Plan/ACF (perdiem) | ACF: à partir du 22 Déc | UNFPA/Columbia Univ | OMS/CDC/Plan/ACF | ACF: à partir du 22 Déc |  | OMS/CDC/Plan | OMS/CDC/Plan | OMS/CDC/Plan | OMS/CDC/Plan/ACF | ACF: à partir du 22 Déc | OMS/CDC/Plan | OMS/CDC/Plan | ACF: à partir du 22 Déc |  | OMS/CDC/Plan | OMS/CDC/Plan | OMS/CDC/Plan | OMS/CDC/Plan/ACF | ACF: à partir du 22 Déc | OMS/CDC | OMS/CDC | ACF: à partir du 22 Déc |  | OMS/CDC | En cours | OMS/CDC | En cours | OMS/CDC | OMS/CDC | En cours |  | ACF; OMS/CDC/Plan | ACF; OMS/CDC/Plan | ACF; OMS/CDC/Plan | ACF: à partir du 22 Déc |  | OMS/CDC/Plan | En cours | [5 empty] | OMS/CDC; USAID/JHPIEGO (PI aux hopitaux et CS) | En cours
Guéckédou* |  | OMS/CDC/Plan/MSF | OMS/CDC/Plan/MSF | OMS/CDC/Plan/MSF | OMS/CDC/Plan/MSF | En cours | UNFPA/Columbia Univ | OMS/CDC/Plan | En cours |  | OMS/CDC/Plan/MSF | OMS/CDC/Plan/MSF | OMS/CDC/Plan | OMS/CDC/Plan | En cours | OMS/CDC/Plan | OMS/CDC/Plan | En cours |  | OMS/CDC/Plan/MSF | OMS/CDC/Plan/MSF | OMS/CDC/Plan | OMS/CDC/Plan | En cours | OMS/CDC | OMS/CDC | En cours |  | OMS/CDC | En cours | OMS/CDC | En cours | OMS/CDC | OMS/CDC | En cours |  | OMS/CDC/Plan | OMS/CDC/Plan | OMS/CDC/Plan | En cours |  | OMS/CDC/Plan | En cours | [5 empty] | OMS/CDC | En cours
Kankan |  | UNFPA (30)/CDC; USAID/Save the Children | UNFPA (30)/CDC | UNFPA (30)/CDC | UNFPA (30)/CDC; USAID/Save the Children | UNFPA:31 Decembre | UNFPA/Columbia Univ | UNFPA/CDC | UNFPA:31 Decembre |  | UNFPA(9)/CDC | UNFPA(9)/CDC | UNFPA(9)/CDC | UNFPA(9)/CDC | UNFPA:31 Decembre | UNFPA+Columbia Univ (2/3) | UNFPA/CDC | UNFPA: 10 novembre |  | UNFPA/CDC | UNFPA/CDC | UNFPA/CDC | UNFPA/CDC |  | OMS/CDC | OMS/CDC | En cours |  | OMS/CDC | En cours | OMS/CDC |  | OMS/CDC | OMS/CDC | En cours | [13 empty] | OMS/CDC | En cours
Kérouané |  | UNFPA (80)/CDC | UNFPA (80)/CDC | UNFPA (80)/CDC | UNFPA (80)/CDC/Save the Children (25) | Save the Children: 1er novembre; UNFPA:31 Decembre | UNFPA/Columbia Univ | UNFPA/CDC | UNFPA:31 Decembre |  | UNFPA(8)/CDC | UNFPA/CDC | UNFPA/CDC | UNFPA/CDC | UNFPA:31 Decembre | UNFPA+Columbia Univ (2/3) | UNFPA/CDC | UNFPA: 1er novembre |  | UNFPA/CDC | UNFPA/CDC | UNFPA/CDC | UNFPA/CDC | En cours | OMS/CDC | OMS/CDC | En cours |  | OMS/CDC | En cours | OMS/CDC |  | OMS/CDC | OMS/CDC | En cours | [6 empty] | OMS/CDC | En cours | [5 empty] | OMS/CDC | En cours
Kindia |  | OMS/CDC | OMS/CDC | OMS/CDC | OMS/CDC | En cours | UNFPA/Columbia Univ | OMS/CDC | En cours |  | OMS/CDC | OMS/CDC | OMS/CDC | OMS/CDC | En cours | OMS/CDC | OMS/CDC | En cours |  | OMS/CDC | OMS/CDC | OMS/CDC | OMS/CDC | En cours | OMS/CDC | OMS/CDC | En cours |  | OMS/CDC | En cours | OMS/CDC | En cours | OMS/CDC | OMS/CDC | En cours | [13 empty] | OMS/CDC | En cours
Kissidougou | [24 empty] | OMS/CDC | OMS/CDC | En cours |  | OMS/CDC | En cours | OMS/CDC |  | OMS/CDC | OMS/CDC | En cours | [13 empty] | OMS/CDC | En cours
Koubia | [24 empty] | OMS/CDC | OMS/CDC | En cours |  | OMS/CDC | En cours |  |  | OMS/CDC | OMS/CDC | En cours | [13 empty] | OMS/CDC | En cours
Kouroussa |  | UNFPA (20)/CDC; USAID-Save the Children | UNFPA (20)/CDC | UNFPA (20)/CDC | UNFPA (20)/CDC; USAID-Save the Children | UNFPA:31 Decembre | UNFPA/Columbia Univ | UNFPA/CDC | UNFPA:31 Decembre |  | UNFPA(2)/CDC | UNFPA(2)/CDC | UNFPA(2)/CDC | UNFPA(2)/CDC | UNFPA:31 Decembre | UNFPA+Columbia Univ (2/3) | UNFPA/CDC | UNFPA: 15 novembre 2014 |  | UNFPA/CDC | UNFPA/CDC | UNFPA/CDC | UNFPA/CDC |  | OMS/CDC | OMS/CDC | En cours |  | OMS/CDC | En cours | UNFPA/CDC/OMS |  | OMS/CDC | OMS/CDC | En cours | [13 empty] | OMS/CDC | En cours
Labé |  | UNFPA/CDC | UNFPA/CDC | UNFPA/CDC | UNFPA/CDC/ACF(perdiem) | UNFPA: 10 decembre 2014 ACF: appui possible si besoin à partir du 15 Décembre | UNFPA/Columbia Univ | UNFPA/CDC/ACF | UNFPA: 10 decembre 2014 ACF: appui possible si besoin à partir du 5 janvier |  | UNFPA/CDC | UNFPA/CDC | UNFPA/CDC | UNFPA/CDC | UNFPA: 10 decembre 2014 ACF: appui possible si besoin à partir du 5 janvier | UNFPA/CDC | UNFPA/CDC | UNFPA: 10 decembre 2014 ACF: appui possible si besoin à partir du 5 janvier |  | UNFPA/CDC | UNFPA/CDC | UNFPA/CDC | UNFPA/CDC | UNFPA: 10 decembre 2014 ACF: appui possible si besoin à partir du 5 janvier | OMS/CDC | OMS/CDC | ACF: appui possible si besoin à partir du 5 janvier |  | OMS/CDC | En cours | UNFPA/CDC |  | OMS/CDC | OMS/CDC | En cours | [13 empty] | OMS/CDC | En cours
Lola |  | OMS/CDC/UNFPA | OMS/CDC/UNFPA | OMS/CDC/UNFPA | OMS/CDC/UNFPA | En cours | UNFPA/Columbia Univ | OMS/CDC/UNFPA | En cours |  | OMS/CDC/UNFPA | OMS/CDC/UNFPA | OMS/CDC/UNFPA | OMS/CDC/UNFPA | UNFPA:31 Decembre | UNFPA+Columbia Univ (2/3) | OMS/CDC/UNFPA | En cours |  | OMS/CDC/UNFPA | OMS/CDC/UNFPA | OMS/CDC/UNFPA | OMS/CDC/UNFPA | En cours | OMS/CDC | OMS/CDC | En cours |  | OMS/CDC | En cours | OMS/CDC/UNFPA | En cours | OMS/CDC | OMS/CDC | En cours | [13 empty] | OMS/CDC | En cours
Macenta* |  | OMS/UNFPA (100)/CDC/Plan | OMS/UNFPA (100)/CDC/Plan | OMS/UNFPA (100)/CDC/Plan | OMS/UNFPA (100)/CDC/Plan | UNFPA:31 Decembre | UNFPA/Columbia Univ | OMS/UNFPA/CDC/Plan | UNFPA:31 Decembre |  | OMS/UNFPA (10)/CDC/Plan | OMS/UNFPA (10)/CDC/Plan | OMS/UNFPA (10)/CDC/Plan | OMS/UNFPA (10)/CDC/Plan | UNFPA:31 Decembre | UNFPA+Columbia Univ (2/3) | OMS/UNFPA/CDC/Plan | UNFPA: 15 novembre 2014 |  | OMS/UNFPA/CDC/Plan | OMS/UNFPA/CDC/Plan | OMS/UNFPA/CDC/Plan | OMS/UNFPA/CDC/Plan | En cours | OMS/CDC | OMS/CDC | En cours |  | OMS/CDC | En cours | OMS/UNFPA/CDC/Plan | En cours | OMS/CDC | OMS/CDC | En cours | [6 empty] | OMS/UNFPA/CDC/Plan | En cours | [5 empty] | OMS/CDC | En cours
Mali | [24 empty] | OMS/CDC | OMS/CDC | En cours |  | OMS/CDC | En cours |  |  | OMS/CDC | OMS/CDC | En cours | [13 empty] | OMS/CDC | En cours
Mamou* | [24 empty] | OMS/CDC | OMS/CDC | En cours |  | OMS/CDC | En cours |  |  | OMS/CDC | OMS/CDC | En cours | [13 empty] | OMS/CDC | En cours
Mandiana | [24 empty] | OMS/CDC | OMS/CDC | En cours |  | OMS/CDC | En cours |  |  | OMS/CDC | OMS/CDC | En cours | [13 empty] | OMS/CDC | En cours
Nzérékoré* |  | UNFPA(180)OMS/CDC/Plan | UNFPA(180)OMS/CDC/Plan | UNFPA(180)OMS/CDC/Plan | UNFPA(180)OMS/CDC/Plan/Save the Children (100) | Save: en cours; UNFPA:31 Decembre | UNFPA/Columbia Univ | UNFPA/OMS/CDC/Plan | UNFPA:31 Decembre |  | UNFPA (18)/OMS/CDC/Plan | UNFPA (18)/OMS/CDC/Plan | UNFPA (18)/OMS/CDC/Plan | UNFPA (18)/OMS/CDC/Plan | UNFPA:31 Decembre | UNFPA+Columbia Univ (2/3) | UNFPA/OMS/CDC/Plan | UNFPA: 15 novembre 2014 |  | OMS/CDC/Plan | OMS/CDC/Plan | OMS/CDC/Plan | OMS/CDC/Plan | En cours | OMS/CDC | OMS/CDC | En cours |  | OMS/CDC | En cours | OMS/CDC/Plan | En cours | OMS/CDC | OMS/CDC | En cours | [6 empty] | OMS/CDC/Plan | En cours | [5 empty] | OMS/CDC | En cours
Pita |  | ACF/UNFPA (180) | ACF | ACF | ACF | ACF: appui possible à partir du 12 Janvier. |  | ACF: appui possible à partir du 12 Janvier. | ACF: appui possible à partir du 12 Janvier. |  | ACF |  |  | ACF | ACF: appui possible à partir du 12 Janvier. |  | ACF | ACF: appui possible à partir du 12 Janvier. |  | ACF |  |  | ACF | ACF: appui possible à partir du 12 Janvier. | OMS/CDC | OMS/CDC | ACF: appui possible à partir du 12 Janvier. |  | OMS/CDC | En cours |  |  | OMS/CDC | OMS/CDC | En cours | [13 empty] | OMS/CDC | En cours
Siguiri |  | OMS/CDC | OMS/CDC | OMS/CDC | OMS/CDC/Save the Children (25) | Save: en cours; UNFPA:31 Decembre | UNFPA/Columbia Univ | OMS/CDC | UNFPA:31 Decembre |  | OMS/CDC | OMS/CDC | OMS/CDC | OMS/CDC | UNFPA:31 Decembre | UNFPA+Columbia Univ (2/3) | OMS/CDC | En cours |  | OMS/CDC | OMS/CDC | OMS/CDC | OMS/CDC | En cours | OMS/CDC | OMS/CDC | En cours |  | OMS/CDC | En cours | OMS/CDC | En cours | OMS/CDC | OMS/CDC | En cours | [6 empty] | OMS/CDC | En cours | [5 empty] | OMS/CDC | En cours
Télimélé | [24 empty] | OMS/CDC | OMS/CDC | En cours |  | OMS/CDC | En cours |  |  | OMS/CDC | OMS/CDC | En cours | [13 empty] | OMS/CDC | En cours
Yomou* |  | UNFPA (80)OMS/CDC | UNFPA (80)OMS/CDC | UNFPA (80)OMS/CDC | UNFPA (80)OMS/CDC | UNFPA:31 Decembre | UNFPA/Columbia Univ | UNFPA/OMS/CDC | UNFPA:31 Decembre |  | UNFPA (8)OMS/CDC | UNFPA (8)OMS/CDC | UNFPA (8)OMS/CDC | UNFPA (8)OMS/CDC | UNFPA:31 Decembre | OMS/CDC | UNFPA/OMS/CDC | UNFPA: 15 novembre 2014 |  | OMS/CDC | OMS/CDC | OMS/CDC | OMS/CDC | En cours | OMS/CDC | OMS/CDC | En cours |  | OMS/CDC | En cours | OMS/CDC | En cours | OMS/CDC | OMS/CDC | En cours | [13 empty] | OMS/CDC | En cours

## Transport & diagnostiques
| [S] Une importante flotte de véhicules devrait être disponible afin que tout patient qui appelle puisse être transporté de leur domicile à un site de dépistage en 1 heure. | [A] Fourniture de véhicules | [A] Coordination des véhicules pour le transport des patients | [A] Formation | Date limite | [S] Des laboratoires PCR avec une capacité suffisante d’accueil doivent être mis en place pour que tous les patients puissent être testés et obtenir leurs résultats le même jour. | [A] Financement | [A] Construction | [A] Recrutement | [A] Formation | [A] Equipement | Date limite
National
Beyla
Boffa
Boké
Conakry |  | MSF | MSF | MSF | Fait |  | ECHO, privé | Pasteur | Pasteur | Pasteur | Pasteur | Fait
Coyah | [6 empty] | Russie | Russie | Russie | Russie | Russie | ?
Dabola
Dalaba
Dinguiraye
Dubréka
Faranah*
Forecariah*
Fria
Gaoual
Guéckédou* |  | MSF | MSF | MSF | Fait |  | UE | EU Lab | EU Lab | EU Lab | EU Lab | Fait
Kankan |  | MSF | MSF | MSF | Fait |  | Cellule | Cellule | Cellule | Cellule | Cellule | 2014-12-31
Kérouané | [6 empty] | FEI/KPLAN | FEI/KPLAN | FEI/KPLAN | FEI/KPLAN | FEI/KPLAN | 2014-12-31
Kindia*
Kissidougou
Koubia
Koundara
Kouroussa
Labé
Lelouma
Lola*
Macenta* | [6 empty] | France | France | Pasteur | Pasteur | Pasteur | Fait
Mali
Mamou*
Mandiana
Nzérékoré* | [6 empty] | UE | PAM | Belgique | Belgique | Belgique | 20 decembre
Pita
Siguiri
Télimélé
Tougue
Yomou*

## Prise en charge
| [S] Formation | [A] Financement | [A] Construction | Date limite | [S] Centre de Traitement | [A] Financement | [A] Construction | [A] Recrutement | [A] Formation | [A] Equipement | Date limite | [S] Approche d'Intervention Rapide / Centre de Transit / Centre de Transit Communitaire | [A] Financement | [A] Construction | [A] Recrutement | [A] Formation | [A] Equipement | Date limite | [S] Centre de transit communautaire (41 postes frontaliers et 21 postes dans les sous-préfectures touchées le long des frontières et des Préfectures actives) | [A] Financement | [A] Construction | [A] Recrutement | [A] Formation | [A] Equipement | Date limite | [S] Primes de risque | Date limite
National | [15 empty] | OMS | OMS | ?
Beyla |  |  |  |  | 50 lits | France | PAM | ? | USAID/JHPIEGO (PI hopitaux et CS) | OMS? | 15 cecembre |  | EU
Boffa
Boké
Boke - Kamsar
Conakry | Centre du Formation | France | Guinee | Fait | 100 lits | MSF/divers bailleurs | MSF/PAM | MSF | MSF; USAID/JHPIEGO (PI aux hopitaux) | MSF | 2014-01-16
Conakry - Aeroport Militaire |  |  |  |  | 10 lits | France | France | France | France/MSF/CRS | France/CRS | 2014-01-15
Coyah |  |  |  |  | 100 lits | UN | PAM | Cubains | OMS/CRS | CRS/OMS | 2014-12-31
Dabola
Dalaba
Dinguiraye
Dubréka
Faranah* | [19 empty] | Membres Nations Unies | UNICEF | ? | ? | ?
Forecariah* | [5 empty] | France? | PAM? | ? | USAID/JHPIEGO (PI hopitaux et CS); OMS | OMS | 30 decembre | Déjà executé | France | France | Croix Rouge | MSF | France |  |  | Membres Nations Unies | UNICEF | ? | ? | ?
Fria
Gaoual
Guéckédou* |  |  |  |  | 85 lits | MSF/divers bailleurs/EU | MSF | MSF | MSF/CRS | MSF/CRS | Fait | [8 empty] | Membres Nations Unies | UNICEF | ? | ? | ?
Kankan |  |  |  |  | 20 lits | MSF | MSF | MSF | MSF | MSF | 20 decembre |  | MSF France | MSF France | MSF France | MSF France | MSF France
Kérouané |  |  |  |  | 50 lits | France | PAM/France | France | France/MSF/CRS/OMS | France/MSF/CRS/OMS | 2014-12-31
Kindia* | [19 empty] | Membres Nations Unies | UNICEF | ? | ? | ?
Kissidougou
Koubia
Koundara
Kouroussa
Labé
Lelouma
Lola | [12 empty] | EU | [6 empty] | Membres Nations Unies | UNICEF | ? | ? | ?
Macenta* |  |  |  |  | 50 lits | France | MSF/PAM | MSF/Croix Rouge Francaise | MSF/CRS | France/CRS/MSF | Fait | [8 empty] | Membres Nations Unies | UNICEF | ? | ? | ?
Mali
Mamou* |  |  |  |  | 100 lits France | ? | ? | ? | ? | ? | ? | [8 empty] | Membres Nations Unies | UNICEF | ? | ? | ?
Mandiana
Nzérékoré* |  |  |  |  | 40 lits | ECHO | OMS/PAM | ALIMA | MSF / ALIMA, CRS | PAM / ALIMA, CRS | Ouvert le 2 dec - 40 lits au 10/01/15 |  | EU | [6 empty] | Membres Nations Unies | UNICEF | ? | ? | ?
Pita
Siguiri | [14 empty] | Save the Children (supporting general hospital to manage cases)
Télimélé
Tougue
Yomou* |  |  |  |  | 50 lits | ? | PAM? | ? | CRS | CRS | 31 decembre | [8 empty] | Membres Nations Unies | UNICEF | ? | ? | ?

## Gestion des corps
| [S] Mettre en place d'équipes sûres de sépulture pour chaque préfecture de manière que les corps puissent être récupérés et traités dans les 3 heures suivant le décès. | [A] Equipes en place | [A] Equipes supplémentaires | Date limite | [A] Véhicules en place | [A] Véhicules supplémentaires | [A] Responsable | Date limite | [A] Distribution du kit d'hygiène | Date limite
National |  | 56 | 30 |  | 30
Beyla |  | 2 |  | ? | 1 |  | CR | ? |  | ?
Boffa |  | 2 |  | ? | 0 |  | CR | ? |  | ?
Boké |  | 0 |  | ? | 0 |  | CR | ? |  | ?
Conakry |  | 2 |  | ? | 5 |  | CR | ? |  | ?
Coyah |  | 2 |  | ? | 0 |  | CR | ? |  | ?
Dabola |  | 1 |  | ? | 0 |  | CR | ? |  | ?
Dalaba |  | 1 |  | ? | 0 |  | CR | ? |  | ?
Dinguiraye |  | 1 |  | ? | 0 |  | CR | ? |  | ?
Dubréka |  | 2 |  | ? | 0 |  | CR | ? |  | ?
Faranah* |  | 2 |  | ? | 2 |  | CR | ? |  | ?
Forecariah* |  | 3 |  | ? | 0 |  | CR | ? |  | ?
Fria |  | 0 |  | ? | 0 |  | CR | ? |  | ?
Gaoual |  | 1 |  | ? | 0 |  | CR | ? |  | ?
Guéckédou* |  | 2 |  | ? | 2 |  | CR | ? |  | ?
Kankan |  | 1 |  | ? | 0 |  | CR | ? |  | ?
Kérouané |  | 4 |  | ? | 1 |  | CR | ? |  | ?
Kindia* |  | 2 |  | ? | 0 |  | CR | ? |  | ?
Kissidougou |  | 3 |  | ? | 1 |  | CR | ? |  | ?
Koubia |  | 1 |  | ? | 0 |  | CR | ? |  | ?
Koundara |  | 1 |  | ? | 0 |  | CR | ? |  | ?
Kouroussa |  | 2 |  | ? | 1 |  | CR | ? |  | ?
Labé |  | 1 |  | ? | 0 |  | CR | ? |  | ?
Lelouma |  | 1 |  | ? | 0 |  | CR | ? |  | ?
Lola* |  | 2 |  | ? | 2 |  | CR | ? |  | ?
Macenta* |  | 4 |  | ? | 8 |  | CR | ? |  | ?
Mali |  | 1 |  | ? | 0 |  | CR | ? |  | ?
Mamou* |  | 1 |  | ? | 0 |  | CR | ? |  | ?
Mandiana |  | 0 |  | ? | 0 |  | CR | ? |  | ?
Nzérékoré* |  | 2 |  | ? | 4 |  | CR | ? |  | ?
Pita |  | 2 |  | ? | 0 |  | CR | ? |  | ?
Siguiri |  | 2 |  | ? | 2 |  | CR | ? |  | ?
Télimélé |  | 2 |  | ? | 0 |  | CR | ? |  | ?
Tougue |  | 1 |  | ? | 0 |  | CR | ? |  | ?
Yomou* |  | 2 |  | ? | 1 |  | CR | ? |  | ?

## Soutien nutritionnel et social
| [S] La distribution de vivres et d’aide d’urgence alimentaire à grande échelle devrait être assurée pour les zones affectées | Date limite | [S] L’approvisionnement de vivres et d’autres produits élémentaires des contacts pendant leur période de suivi de 21 jours pour améliorer les conditions d’isolement et faciliter le suivi des contacts. | Date limite | [S] Prise en charge de la nourriture et de l’eau des patients des centres de traitement et de transit (pendant le temps d’attente des résultats des tests). | Date limite | [S] Soutien aux orphelins | Date limite | [S] Soutien aux survivants | Date limite
National
Beyla | PAM avec DRC | En cours | PAM avec DRC; CRS? | En cours | PAM | A partir de l'ouverture du CTE |  |  | PAM | A partir de l'ouverture du CTE
Boffa |  |  | PAM (avec CRS) | en cours
Boké
Conakry | PAM | En cours | PAM (avec DSVCO) | en cours
Coyah | PAM; CRS | En cours | PAM; CRS | En cours
Dabola
Dalaba
Dinguiraye
Dubréka |  |  | PAM (avec CRS) | en cours
Faranah* |  |  | PAM | 2014-12-31
Forecariah* |  |  | PAM (avec CRS) | en cours
Fria
Gaoual
Guéckédou* | PAM (avec PLAN) | En cours | PAM (avec PLAN) | En cours
Kankan |  |  | PAM | 2014-12-31 |  |  | Save the Children | Pending assessment
Kérouané | PAM (avec CRS) | En cours | PAM (avec CRS) | En cours
Kindia* |  |  | PAM (avec CRS) | En cours
Kissidougou | PAM; CRS | En cours | PAM; CRS | En cours
Koubia
Koundara
Kouroussa | PAM | 2014-12-18 | PAM | 2014-12-31
Labé
Lelouma
Lola* | PAM (avec DRC) | En cours | PAM (avec DRC) | ?
Macenta* | PAM avec Plan | En cours | PAM avec Plan | ? |  |  | Save the Children | En cours pour 9 mois
Mali
Mamou*
Mandiana
Nzérékoré* | PAM (avec CRS) | En cours | PAM (avec CRS) | ? | PAM | en cours | Save the Children | pending assessment | PAM | 2014-12-31
Pita
Siguiri | PAM | 2014-12-31 | PAM | 2014-12-31
Télimélé
Tougue
Yomou* | PAM, CRS | En cours | PAM, CRS | En cours

## Gestion des données
| [S] Renforcer le système de collecte de données et de gestion au niveau national et prefectoral | Date Limite | [S] Etablir un système de suivi/evaluation pour une revue de routine des projets sur le terrain | Date Limite
National | UNMEER, OMS, CDC | fin Decembre 2014 | UNMEER PNUD (1 VNU); OOAS; OMS/CDC | UNMEER: mi-Jan 2015; PNUD: 15 décembre 2014; OMS/CDC: En cours
Beyla | UNMEER, CDC | fin Decembre 2014 | UNMEER; OMS/CDC | UNMEER 31-dec; OMS/CDC: En cours
Boffa | UNMEER, CDC | ? | OMS/CDC | En cours
Boké | UNMEER, CDC | ? | OMS/CDC | En cours
Conakry | UNMEER | fin Decembre 2014 | UNMEER; OMS/CDC | UNMEER 31-Dec; OMS/CDC: En cours
Coyah | UNMEER | fin Decembre 2014 | UNMEER; OMS/CDC; Plan | UNMEER 31-Dec; OMS/CDC: En cours
Dabola | UNMEER, CDC | ? | OMS/CDC; Plan | En cours
Dalaba | UNMEER, CDC | mi Jnavier 2015 | UNMEER; OMS/CDC | UNMEER 15-Jan; OMS/CDC En cours
Dinguiraye | UNMEER, CDC | mi Jnavier 2015 | UNMEER; OMS/CDC; Plan | UNMEER 15-Jan; OMS/CDC En cours
Dubréka | UNMEER, CDC | ? | OMS/CDC; Plan | En cours
Faranah* | UNMEER, CDC | mi Jnavier 2015 | UNMEER; OMS/CDC; Plan | UNMEER 15-Jan; OMS/CDC En cours
Forecariah* | UNMEER, CDC | fin Decembre 2014 | PNUD (1 VNU); OMS/CDC; Plan | PNUD 15 Dec; OMS/CDC En cours
Fria | UNMEER, CDC | ? | OMS/CDC | En cours
Gaoual | UNMEER, CDC | ? | OMS/CDC | En cours
Guéckédou* | UNMEER, CDC | fin Decembre 2014 | PNUD (1 VNU); OMS/CDC; Plan | PNUD 15 Dec; OMS/CDC En cours
Kankan | UNMEER, CDC | fin Decembre 2014 | PNUD (1 VNU); OMS/CDC | PNUD 15 Dec; OMS/CDC En cours
Kérouané | UNMEER, CDC | ? | UNMEER; OMS/CDC | UNMEER 15-Jan; OMS/CDC En cours
Kindia* | UNMEER, CDC | mi Jnavier 2015 | UNMEER; OMS/CDC | UNMEER 15-Jan; OMS/CDC En cours
Kissidougou | UNMEER, CDC | fin Decembre 2014 | UNMEER; OMS/CDC; Plan | UNMEER 15-Jan; OMS/CDC En cours
Koubia | UNMEER, CDC | ? | OMS/CDC | En cours
Koundara | UNMEER, CDC | ? | OMS/CDC | En cours
Kouroussa | UNMEER, CDC | mi Jnavier 2015 | UNMEER; OMS/CDC | UNMEER 15-Jan; OMS/CDC En cours
Labé | UNMEER, CDC | mi Jnavier 2015 | UNMEER; OMS/CDC | UNMEER 15-Jan; OMS/CDC En cours
Lelouma | UNMEER, CDC | ? | OMS/CDC | En cours
Lola* | UNMEER, CDC | ? | OMS/CDC | En cours
Macenta* | UNMEER, CDC | fin Decembre 2014 | PNUD (1 VNU); OMS/CDC; Plan | PNUD 15 Dec; OMS/CDC En cours
Mali | UNMEER, CDC | ? | OMS/CDC | En cours
Mamou* | UNMEER, CDC | ? | OMS/CDC | En cours
Mandiana | UNMEER, CDC | ? | OMS/CDC | En cours
Nzérékoré* | UNMEER, CDC | mi décembre 2014 | PNUD (1 VNU); OMS/CDC; Plan | PNUD 15 Dec; OMS/CDC En cours
Pita | UNMEER, CDC | ? | OMS/CDC | En cours
Siguiri | UNMEER, CDC | mi Decembre | UNMEER; OMS/CDC | UNMEER 15-Jan; OMS/CDC En cours
Télimélé | UNMEER, CDC | ? | OMS/CDC; Plan | En cours
Tougue | UNMEER, CDC | ? | OMS/CDC | En cours
Yomou* | UNMEER, CDC | mi Jnavier 2015 | UNMEER; OMS/CDC; Plan | UNMEER 15-Jan; OMS/CDC En cours

## Sécurité
| [S] Police (Communautaire) de Proximité | Date limite
National | Formation de 150 policiers de contact de la police de proximité sur la maladie, les moyens de prévention et les techniques de sensibilisation (en 3 sessions de 2 jours chacune). | PNUD: 18 au 28 décembre 2014
Beyla
Boffa
Boké
Conakry | (1) Formation des agents des centres de transit et de traitement dans 10 prefectures et 18 unites d'intervention de Conakry; (2) Création de 10 équipes motorisées (20 motos) d’enquêtes et d’appui à la surveillance épidémiologique dans le site pilote de la police de proximité à Matoto. | PNUD: (1) 11-23 décembre 2014; (2) 15-27 décembre 2014
Coyah | Formation des agents des centres de transit et de traitement dans 10 prefectures et 18 unites d'intervention de Conakry | PNUD: 11-23 décembre 2014
Dabola
Dalaba
Dinguiraye
Dubréka
Faranah* | Formation des agents des centres de transit et de traitement dans 10 prefectures et 18 unites d'intervention de Conakry | PNUD: 11-23 décembre 2014
Forecariah* | Formation des agents des centres de transit et de traitement dans 10 prefectures et 18 unites d'intervention de Conakry | PNUD: 11-23 décembre 2014
Fria
Gaoual
Guéckédou* | Formation des agents des centres de transit et de traitement dans 10 prefectures et 18 unites d'intervention de Conakry | PNUD: 11-23 décembre 2014
Kankan | Formation des agents des centres de transit et de traitement dans 10 prefectures et 18 unites d'intervention de Conakry | PNUD: 11-23 décembre 2014
Kérouané | Formation des agents des centres de transit et de traitement dans 10 prefectures et 18 unites d'intervention de Conakry | PNUD: 11-23 décembre 2014
Kindia*
Kissidougou
Koubia
Koundara
Kouroussa
Labé
Lelouma
Lola*
Macenta* | Formation des agents des centres de transit et de traitement dans 10 prefectures et 18 unites d'intervention de Conakry | PNUD: 11-23 décembre 2014
Mali
Mamou*
Mandiana
Nzérékoré* | Formation des agents des centres de transit et de traitement dans 10 prefectures et 18 unites d'intervention de Conakry | PNUD: 11-23 décembre 2014
Pita
Siguiri | Formation des agents des centres de transit et de traitement dans 10 prefectures et 18 unites d'intervention de Conakry | PNUD: 11-23 décembre 2014
Télimélé
Tougue
Yomou*

## Logistiques
| [S] Renforcer l’équipe logistique par des logisticiens expérimentés chargés de recueillir et de coordonner les besoins au niveau national et local. | Date limite | [S] Etablir une approche pour entreposage dans chaque partie du pays. | [S] Etablir une approche pour maintenance dans chaque partie du pays. | Date limite | [S] Système d'information logistique | Date limite
National | UNMEER/PAM, OMS | En place
Beyla | UNMEER | fin Decembre
Boffa
Boké
Conakry | UNMEER; OMS | En place | UNMEER; OMS |  | En place |  | ?
Coyah | OMS | En cours | OMS |  | En cours |  | ?
Dabola | OMS | En cours | OMS |  | En cours |  | ?
Dalaba
Dinguiraye
Dubréka | OMS | En cours | OMS |  | En cours |  | ?
Faranah* | OMS | En cours | OMS |  | En cours |  | ?
Forecariah* | OMS | En cours | OMS |  | En cours |  | ?
Fria
Gaoual
Guéckédou* | UNMEER; OMS | fin Decembre | UNMEER; OMS |  | En cours |  | ?
Kankan | UNMEER; OMS | fin Decembre | UNMEER; OMS |  | fin Decembre |  | ?
Kérouané | UNMEER; OMS | fin Decembre | UNMEER; OMS |  | En cours |  | ?
Kindia* | OMS | En cours | OMS |  | En cours |  | ?
Kissidougou | UNMEER; OMS | fin Decembre | UNMEER; OMS |  | fin Decembre |  | ?
Koubia
Koundara
Kouroussa | OMS | En cours | OMS |  | En cours |  | ?
Labé
Lelouma
Lola*
Macenta* | UNMEER; OMS | fin Decembre | UNMEER; OMS |  | En cours |  | ?
Mali
Mamou*
Mandiana
Nzérékoré* | UNMEER; OMS | fin Decembre | UNMEER; OMS |  | mi Decembre |  | ?
Pita
Siguiri | UNMEER; OMS | fin Decembre | UNMEER; OMS |  | En cours |  | ?
Télimélé
Tougue
Yomou*

## Finance
| [S] Renforcer les capacités de gestion financiere dans les prefectures | Date Limite | [S] Etablir un mechanism de paiement pour les employés sur le terrain | Date Limite
National |  |  |  | PNUD: 1 décembre 2014 - 31 mars 2015
Beyla |  |  | PNUD
Boffa |  |  | PNUD
Boké |  |  | PNUD
Conakry |  |  | PNUD
Coyah |  |  | PNUD
Dabola |  |  | PNUD
Dalaba |  |  | PNUD
Dinguiraye |  |  | PNUD
Dubréka |  |  | PNUD
Faranah* |  |  | PNUD
Forecariah* |  |  | PNUD
Fria |  |  | PNUD
Gaoual |  |  | PNUD
Guéckédou* |  |  | PNUD
Kankan |  |  | PNUD
Kérouané |  |  | PNUD
Kindia* |  |  | PNUD
Kissidougou |  |  | PNUD
Koubia |  |  | PNUD
Koundara |  |  | PNUD
Kouroussa |  |  | PNUD
Labé |  |  | PNUD
Lelouma |  |  | PNUD
Lola* |  |  | PNUD
Macenta* |  |  | PNUD
Mali |  |  | PNUD
Mamou* |  |  | PNUD
Mandiana |  |  | PNUD
Nzérékoré* |  |  | PNUD
Pita |  |  | PNUD
Siguiri |  |  | PNUD
Télimélé |  |  | PNUD
Tougue |  |  | PNUD
Yomou* |  |  | PNUD

## Coordination
| [A] Opérationaliser toutes les fonctions de la cellule de coordination nationale | Date limite | [A] Acquérir un serveur pour la coordination nationale | Date limite | [A] Equiper la coordination en téléphones | Date limite | [A] Equiper la cellulle nationale en ordinateurs portables | Date limite | [A] Doter la coordination nationale en pick up | Date limite | [A] Appuyer l'expertise internationale au sein de la coordination | Date limite | [A] Opérationaliser toutes les fonctions des cellules préfectorales de coordination | Date limite | [A] Equiper les cellules préfectorales de coordination en téléphones | Date limite | [A] Equiper les cellules préfectorales de coordination en ordinateurs portables | Date limite | [A] Doter les cellules préfectorales de coordination de moyens de communication | Date limite | [A] Acquérir des consommables de bureaux pour le fonctionnement des cellules préfectorales de coordination | Date limite | [A] Acquérir des crédits de communication téléphoniques et Internet pour les cellules préfectorales de coordination | Date limite | [A] Appuyer l'expertise nationale au sein des cellules préfectorales de coordination | Date limite | [A] Appuyer l'expertise internationale au sein des cellules préfectorales de coordination | Date limite | [A] Appuyer les activités de représentation des cellules préfectorales de coordination | Date limite
National | CDC, eHealth Africa, UNMEER | UNMEER Sur place au niveau National et avec une presence a Conakry (Coyah, Forecariah); Kankan (Siguiri), Kissidougou et Nzerekore. Le rest des Prefecteurs est prevu fin Decembre 2014 | eHealth Africa |  | eHealth Africa |  | eHealth Africa |  | UNFPA (surveillance) |  | CDC, UNMEER, PNUD (Management expert), MSF | PNUD, UNMEER 31-Dec | UNMEER, IOM, eHealth Africa; CDC | en cours |  |  | OMS | ? | OMS | ? |  |  |  |  | UNMEER | en cours | UNMEER, MSF, CDC | En cours | UNMEER | en cours
Beyla | [12 empty] | UNMEER; USAID/ Save the Children; CDC | UNMEER: fin Decembre |  |  | OMS | ? | OMS | ? | OMS | ?
Boffa | [16 empty] | OMS | ? | OMS | ? | OMS | ?
Boké | [16 empty] | OMS | ? | OMS | ? | OMS | ?
Conakry | [12 empty] | UNMEER | en cours |  |  | OMS | ? | OMS | ? | OMS | ? |  |  | UNMEER | en cours | UNMEER | en cours | UNMEER | en cours
Coyah | [12 empty] | UNMEER | mi Decembre |  |  | OMS | ? | OMS | ? | OMS | ? |  |  | UNMEER | mi Decembre | UNMEER | mi Decembre | UNMEER | mi Decembre
Dabola | [16 empty] | OMS | ? | OMS | ? | OMS | ?
Dalaba | [12 empty] | UNMEER | fin December |  |  | OMS | ? | OMS | ? | OMS | ? |  |  | UNMEER | fin December | UNMEER | fin December | UNMEER | fin December
Dinguiraye | [12 empty] | UNMEER | fin Decembre |  |  | OMS | ? | OMS | ? | OMS | ? |  |  | UNMEER | fin Decembre | UNMEER | fin Decembre | UNMEER | fin Decembre
Dubréka | [16 empty] | OMS | ? | OMS | ? | OMS | ?
Faranah* | [12 empty] | UNMEER | fin Decembre |  |  | OMS | ? | OMS | ? | OMS | ? |  |  | UNMEER | fin Decembre | UNMEER | fin Decembre | UNMEER | fin Decembre
Forecariah* | [12 empty] | UNMEER | mi Decembre |  |  | OMS | ? | OMS | ? | OMS | ? |  |  | UNMEER; ACF | UNMEER: mi Dec; ACF: 12/22/2014 | UNMEER | mi Decembre | UNMEER | mi Decembre
Fria | [16 empty] | OMS | ? | OMS | ? | OMS | ?
Gaoual | [16 empty] | OMS | ? | OMS | ? | OMS | ?
Guéckédou* | [12 empty] | UNMEER | mi Decembre |  |  | OMS | ? | OMS | ? | OMS | ? |  |  | UNMEER | mi Decembre | UNMEER | mi Decembre | UNMEER | mi Decembre
Kankan | [12 empty] | UNMEER; USAID/ Save the Children | UNMEER: mi Decembre |  |  | OMS | ? | OMS | ? | OMS | ? |  |  | UNMEER | mi Decembre | UNMEER | mi Decembre | UNMEER | mi Decembre
Kérouané | [12 empty] | UNMEER | mi decembre |  |  | OMS | ? | OMS | ? | OMS | ? |  |  | UNMEEER | mi decembre | UNMEEER | mi decembre | UNMEEER | mi decembre
Kindia* | [12 empty] | UNMEER | fin Decembre |  |  | OMS | ? | OMS | ? | OMS | ? |  |  | UNMEER | fin Decembre | UNMEER | fin Decembre | UNMEER | fin Decembre
Kissidougou | [12 empty] | UNMEER | mi Decembre |  |  | OMS | ? | OMS | ? | OMS | ? |  |  | UNMEER | mi Decembre | UNMEER | mi Decembre | UNMEER | mi Decembre
Koubia | [16 empty] | OMS | ? | OMS | ? | OMS | ?
Koundara | [16 empty] | OMS | ? | OMS | ? | OMS | ?
Kouroussa | [12 empty] | UNMEER; USAID/ Save the Children | UNMEER: fin Decembre |  |  | OMS | ? | OMS | ? | OMS | ? |  |  | UNMEER | fin Decembre | UNMEER | fin Decembre | UNMEER | fin Decembre
Labé | [12 empty] | UNMEER | fin Decembre |  |  | OMS | ? | OMS | ? | OMS | ? |  |  | UNMEER | fin Decembre | UNMEER | fin Decembre | UNMEER | fin Decembre
Lelouma | [16 empty] | OMS | ? | OMS | ? | OMS | ? |  |  | ACF | En cours depuis 14 Avril
Lola* | [16 empty] | OMS | ? | OMS | ? | OMS | ?
Macenta* | [12 empty] | UNMEER | mi Decembre |  |  | OMS | ? | OMS | ? | OMS | ? |  |  | UNMEER | mi Decembre | UNMEER | mi Decembre | UNMEER | mi Decembre
Mali | [16 empty] | OMS | ? | OMS | ? | OMS | ?
Mamou* | [16 empty] | OMS | ? | OMS | ? | OMS | ?
Mandiana | [16 empty] | OMS | ? | OMS | ? | OMS | ?
Nzérékoré* | [12 empty] | UNMEER | mi Decembre |  |  | OMS | ? | OMS | ? | OMS | ? |  |  | UNMEER | mi Decembre | UNMEER | mi Decembre | UNMEER | mi Decembre
Pita | [16 empty] | OMS | ? | OMS | ? | OMS | ?
Siguiri | [12 empty] | UNMEER | mi Decembre |  |  | OMS | ? | OMS | ? | OMS | ? |  |  | UNMEER | mi Decembre | UNMEER | mi Decembre | UNMEER | mi Decembre
Télimélé | [16 empty] | OMS | ? | OMS | ? | OMS | ?
Tougue | [16 empty] | OMS | ? | OMS | ? | OMS | ?
Yomou* | [12 empty] | UNMEER | mi Decembre |  |  | OMS | ? | OMS | ? | OMS | ? |  |  | UNMEER | mi Decembre | UNMEER | mi Decembre | UNMEER | mi Decembre

## Recherche
| Etablir un comité de recherche et un protocole pour toutes les études | Date limite | Etablir un comité d'éthique | Date limite | Etablir un conseil de sécurité pour les médicaments et vaccins et aussi un processus formel d'approbation et de suivi | Date limite | Evaluation de l'impact de l'ebola sur la prise en charge du paludisme | Date limite | Evaluation de l'impact de l'ebola sur les services de sante de routine (SMNI) | Date limite | Donner appui technique pour faire de la recherche operationnel (mise en oeuvre) sur les nouveaux diagnostiques, traitements, et vaccins | Date limite
National | MSF; OMS | ? | CDC | Fait | MSF; OMS | ? | USAID/PNLP/CRS | Dec 2014 | USAID/MEASURE Evaluation | Jan 2014 | CDC | ?